## Sheet1
RAFAEL MOSES GARCIA
PAP1
1601
ASSIGNMENT | TIME ESTIMATE (Min) | ACTUAL TIME (Min) | DIFFERENCE | ESTIMATED COST | ACTUAL COST | RATE
WEEK 1 | [5 empty] | 0.75
A Course for Confidence | 30 | 15 | 15 | 22.5 | 11.25
WK 1: Anchor Points | 30 | 15 | 15 | 22.5 | 11.25
WK 1: Call to Action | 90 | 120 | -30 | 67.5 | 90
WK 1: Development | 180 | 260 | -80 | 135 | 195
Assignment: Time&Manage | 120 | 140 | -20 | 90 | 105
WK 1: Project & Portfolio | 120 | 170 | -50 | 90 | 127.5
TOTAL |  |  |  | 427.5 | 540
WEEK 2
The Burn Up List | 60 | 45 | 15 | 45 | 33.75
Self Evaluation: SWOT | 60 | 70 | -10 | 45 | 52.5
WK 2: Anchor Points | 30 | 45 | -15 | 22.5 | 33.75
WK 2: Failure to Success | 90 | 120 | -30 | 67.5 | 90
Mission Statement | 30 | 50 | -20 | 22.5 | 37.5
WK 2: Project & Portfolio | 120 | 150 | -30 | 90 | 112.5
TOTAL |  |  |  | 292.5 | 360
WEEK 3
The Burn Up List | 45 | 45 | 0 | 33.75 | 33.75
Communicating with Visual Tools | 90 | 120 | -30 | 67.5 | 90
WK 3: Anchor Points | 30 | 30 | 0 | 22.5 | 22.5
WK 3: Encouragement | 60 | 90 | -30 | 45 | 67.5
WK 3: Project & Portfolio | 90 | 75 | 15 | 67.5 | 56.25
TOTAL |  |  |  | 236.25 | 270
WEEK 4
WK 4: Anchor Points | 30 | 45 | -15 | 22.5 | 33.75
WK 4: Growth! | 90 | 120 | -30 | 67.5 | 90
WK 4: SWOT Follow-up | 60 | 60 | 0 | 45 | 45
WK 4: Being Paid for your Work | 90 | 160 | -70 | 67.5 | 120
WK 4: Project & Portfolio | 90 | 75 | 15 | 67.5 | 56.25
WK 4: Month in Review | 120 | 160 | -40 | 90 | 120
TOTAL |  |  |  | 360 | 465
MONTHLY TOTAL |  |  |  | 1316.25 | 1635
DIFFERENCE |  |  |  |  | -318.75